## Historias de Usuario
Epicas
Epica 1: Accesibilidad visual para discapacitados
Epica 2: Personalización de interfaz
Epica 3: Juego competitivo en línea
Epica 4: Estadística de partidas
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
2024-01-01 | Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero una interfaz de alto contraste para poder diferenciar claramente las piezas del tablero. | Alto contraste | Terminada | 3 | Por planificar | 5 | Funcionalidad especial para la gente con problemas de visión, se realizaran configuraciones de acuerdo a sus capacidades.
2024-02-01 | Yo, como una persona con discapacidad visual, quiero poder ajustar el tamaño de la fuentes y colores para poder adaptar la interfaz a mis necesidades. | Ajuste de tamaño | Terminada | 3 | Por planificar | 3 | Funcionalidad de mejorar la legibilidad de los textos para poder leer mejor segun sea necesario
2024-01-02 | Yo, como un jugador , quiero cambiar los colores de las piezas y el tablero para adaptarlo a mis necesidades visuales. | Ajuste visual | Terminada | 3 | Por planificar | 5 | Implementar una interfaz personalizable para usuarios con alguna condicion visual
2024-02-02 | Yo, como un jugador , quiero poder guardar las configuraciones hechas para no tener que personalizar cada vez que habra la aplicación. | Guardado de personalización | Terminada | 2 | Por planificar | 3 | Ofrecer la posibilidad de guardar las personaliaciones hechas por el usuario
2024-01-03 | Yo, como un jugador , quiero poder guardar mis partidas para seguir despues de cerrar la app. | Modo online | Terminada | 5 | Por planificar | 5 | Funcion de almacenamiento en la nube para pardidas.
2024-02-03 | Yo, como un jugador , quiero tener un oponente para poder jugar contra alguien. | Guardado de partidas | Terminada | 5 | Por planificar | 5 | Implementar inteligencia artificial para las partidas
2024-01-04 | Yo, como un jugador , quiero poder almacenar las estadisticas de las partidas para poder ver mi nivel de habilidad. | Analisis de estadisticas | Planificada | 3 | Por planificar | 3 | Guardar las estadisticas de las partidas del usuario para revisar su nivel de desempeño

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.