## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
1. Planificacion del proyecto | bar: Fase 1 S 1
1.1 Definir objetivos y alcance del proyecto. | bar: Fase 1 S 1
1.1.1 Definir el propósito principal de la aplicación | bar: Fase 1 S 1
1.1.2 Establecer el alcance funcional | bar: Fase 1 S 1
1.2 Identificar los requisitos de usuario | bar: Fase 1 S 2
1.2.1 Identificar problemas específicos de accesibilidad en ajedrez | bar: Fase 1 S 2
1.2.2 Definir requisitos funcionales y no funcionales | bar: Fase 1 S 2
1.3 Elección de metodología y justificación | bar: Fase 1 S 3
1.3.1 Comparar metodologías | bar: Fase 1 S 3
1.3.2 Elegir metodología ágil | bar: Fase 1 S 3
1.3.3 Establecer sprints y ciclos iterativos | bar: Fase 1 S 3
1.4 Definir los roles | bar: Fase 1 S 4
1.4.1 Definir el rol del Product Owner | bar: Fase 1 S 4
1.4.2 Definir el rol del Scrum Master | bar: Fase 1 S 4
1.4.3 Asignar desarrolladores backend, frontend | bar: Fase 1 S 4
2. Desarrollo backend | bar: Fase 2 S 5
Crear proyecto en Ionic | bar: Fase 2 S 6
Crear y configurar vistas | bar: Fase 2 S 7
2.1 Definir y modelar BD | bar: Fase 2 S 8
2.1.2 Diseñar el modelo relacional | bar: Fase 2 S 9
2.1 3 Elegir el sistema de gestión de bases de datos | bar: Fase 2 S 10
2.1.4 Implementar auntenticacion de usuarios | bar: Fase 2 S 11
3. Desarrollo frontend | bar: Fase 2 S 12
3.2 Diseñar interfaz | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
3.3 Crear tablero | bar: Fase 2 S 13
3.4 diseñar interfaz de aplicación | bar: Fase 2 S 14
3.5 Diseñar opciones de menu | bar: Fase 2 S 14
3.6 Configurar movimientos de piezas | bar: Fase 2 S 15
Pruebas | bar: Fase 2 S 15
Retroalimentación
Implementación
Cierre